FAQ 12선 — 예상 질문 · 준비된 답변

For 삼송 제안서 검토 · 미팅 대비용 내부 자료

작성: Demian · 2026-04-10

사용법: 제안서와 함께 검토 / 미팅 전 1회 통독 / 답변 시 그대로 읽지 말고 자기 언어로 변환

💰 예산·금액

Q1. 왜 4,500만원인가? 근거가 뭔가?

답변 포인트:

35 MD × 시니어 단가 약 110만원 + 리스크 버퍼 15% + 부속비용

MD 내역: Phase -1 진단 5MD / Phase 0 리터러시 6MD / Phase 1 RTC 5MD / Phase 2 ICEP 4MD / Phase 4 파일럿·코칭 12MD / 리더 코호트 3MD

대형 컨설팅사 동일 범위 기준 1.2~2억 대비 약 1/3~1/4 수준

"검증 가능한 최소 규모" 원칙 — 첫 도입 조직이 실패해도 회복 가능한 금액

Q2. 더 저렴하게는 안 되나?

답변:

Starter 축소형 (2,500만원) 옵션 가능

Phase 4 파일럿 제외, Phase -1·0·1·2만 (5주)

진단·리터러시·가시화·우선순위까지만

단점: 실제 업무 변화는 다음 단계로 미뤄짐

가장 권장드리지 않는 축소법: 1:1 코칭·리더 코호트 빼기 (변화관리 효과 급감)

대신 추천: 금액은 유지하고 대상 부서를 1개로 집중 (원래 1~2개)

Q3. 청구 일정 유연화 가능한가?

답변:

기본: Kickoff 30% / W4 40% / W8 30%

대안 1: W1 20% / W4 40% / W8 40% (초기 부담 완화)

대안 2: W4 50% / W8 50% (내부 품의 시간 필요 시)

불가한 것: W8 100% 후불 (운영 리스크 과다)

🔒 보안·거버넌스

Q4. 우리 업무 데이터가 ChatGPT 학습에 반영되는 것 아닌가?

답변:

Enterprise/Team 플랜 또는 API만 사용 → 학습 반영 기본 차단

개인 무료 계정은 프로젝트 기간 사용 금지 (정책 문서화)

각 플랫폼 공식 데이터 사용 정책 발췌본을 NDA 후 공유 가능

증빙: 프로젝트 종료 시 로그·산출물 파기 증빙서 제공

Q5. NDA 체결 전에 어디까지 이야기 가능한가?

답변:

NDA 전 가능: 업계 일반 이슈, 방법론 개요, 견적 범위, 일정 구조

NDA 후 가능: 구체 업무 파일, 직무 기술서, 조직도, 고객사 정보, 시스템 목록

NDA는 언제든 제공 가능 — 요청 주시면 당일 초안 공유

Q6. 글로벌 거점(중·인·체·멕·미)은 어떻게 다루나?

답변:

본 Starter Track은 국내 본사 범위 가 기본

거점 데이터 샘플만 진단에 포함 (원격 인터뷰 1~2건)

확장 시: Phase 5 확산 단계에서 거점별 Wave 로드맵 설계 (별도 견적)

다국어 프롬프트 표준화는 Phase 3에서 다룰 수 있음

Q7. 개인정보보호법·EU AI Act 대응은?

답변:

MVG(Minimum Viable Governance) 3종 으로 최소 체계 우선 구축

AI 사용 가이드라인

데이터 분류 3단계 (공개·내부·기밀)

프롬프트 로그 관리 원칙

글로벌 준거: NIST AI RMF 체크리스트 기반

유럽 거점: EU AI Act Risk 분류 맵핑 간이 가이드 제공

국내 AI기본법(2026): 대응 포인트 체크리스트 제공

⏰ 일정·범위

Q8. 8주면 정말 충분한가? 짧지 않나?

답변:

8주는 "완성"이 아니라 "검증"의 기간

의도: 파일럿 1건을 실제로 작동시켜 조직이 스스로 확장할 수 있는지 판단

전환 완수가 목적이라면 Phase 3·5 포함 12~16주 Mid-Corp AX 권장 (별도 견적)

8주 Starter는 "확장할 가치가 있는지" 를 먼저 답하는 단계

Q9. 파일럿 부서는 우리가 정하나, 아니면 FLOW~가 정하나?

답변:

데미안과 삼송이 함께 결정

Phase -1 진단 결과 + 내부 이해관계자 인터뷰를 근거로 3~5개 후보 도출

최종 선정은 삼송의 의사결정

권장 기준: 가장 중요한 부서가 아니라, 실패해도 회복 가능한 부서

파일럿 성공 후 중요 부서로 확산

Q10. 외부 전문가 초청 필요한 경우는?

답변:

기본 계약에 불포함 (강의 주체는 Demian)

특정 기술 심화(예: 자체 모델 구축·거버넌스 법률 자문) 필요 시 외부 전문가 초청 가능

별도 협의 사항 — 강사료·여비 실비 정산

🎯 산출물·효과

Q11. 8주 후 구체적으로 뭐가 남나?

답변:

손에 쥐는 것 9종:

진단 리포트 (A4 10~15매)

AI 리터러시 수료 확인서 (참가자별)

핵심 직무 RTC 캔버스 5종

ICEP 우선순위 Top 5

표준 프롬프트 라이브러리 30선

AX 파일럿 1건 실행 결과

Leader AX 코호트 수료 (10~15명)

EARS 베이스라인 대시보드

MVG 3종 정책 초안

조직에 남는 것 (무형):

AX Champion 3~5명 내부 육성

"우리도 할 수 있다"는 실행 경험

확장 의사결정을 위한 데이터

지식재산권: 모두 삼송 귀속. FLOW~는 방법론만 보유.

Q12. ROI는 어떻게 측정하나?

답변:

EARS 4축 대시보드로 측정:

Efficiency (효율성) — 파일럿 부서 반복 업무 시간 단축 %

Adoption (정착) — 도구·프로세스 활용률

Revenue (매출/가치) — 고객 대응·제안 속도 등

Sustainability (지속가능성) — 종료 후 자립 역량

베이스라인은 W1 진단 시 측정, 최종 측정은 W8

일반적 기대치: 파일럿 부서 반복 업무 25~40% 단축 (6개월 관점)

주의: 8주 내에는 매출 효과보다 효율·정착 지표가 주 성과

🎁 보너스: 껄끄러울 수 있는 질문 3선

Q13. 다른 컨설팅사 몇 곳과 비교 중이다. 차별점은?

답변:

저희는 전략 컨설팅사가 아닙니다. PPT 보고서가 아닌 "내일 바로 쓸 수 있는 도구" 를 함께 만듭니다.

HRD 현장 15년 + 200+ AI 앱 실전 개발 경험 — 컨설팅과 개발의 경계에서 일해본 적이 있는가가 핵심 차이입니다.

종료 후 3개월 Q&A 핫라인 — 떠나지 않고 자립까지 지원합니다.

다른 업체의 강점이 명확하다면 그쪽을 선택하시는 게 맞습니다. 저희는 "현장형 실행" 이 필요한 조직과 잘 맞습니다.

Q14. 레퍼런스가 부족해 보인다.

답변 (정직하게):

기업 AX 컨설팅 공개 레퍼런스는 아직 적습니다. 이 부분은 솔직히 인정드립니다.

대신 제가 가진 것은:

HRD 현장 15년 실제 교육 운영 경험 (기업 20+곳)

200+ AI 앱 실전 개발 포트폴리오 (데모 가능)

HRDK 중소기업 AX 워크숍 커리큘럼 공급 경험

제안: 부담을 줄이기 위해 Phase -1 간이 진단을 무상 으로 제공합니다. 1주 동안 함께 일해보시고, 그 결과물의 품질로 판단해 주십시오.

Q15. 내부에 AX TF가 이미 있다. 왜 외부 필요한가?

답변:

내부 TF가 있다는 것은 성숙도가 이미 높다 는 뜻입니다. 매우 긍정적입니다.

외부 파트너의 역할은 대체가 아닌 보강입니다:

방법론·프레임워크 제공 (0→1 비용 절감)

내부 시각의 사각지대 발견 (외부 관점)

변화관리 코칭 (내부 인사는 중립성 확보 어려움)

학습 곡선 단축 (200앱 개발 경험 기반 실전 팁)

권장 구조: 삼송 TF가 주체, FLOW~는 방법론·코칭 파트너

TF 멤버를 AX Champion으로 그대로 전환하면 종료 후 자립이 더 빠릅니다.

📝 미팅 전 Demian 셀프 리허설 체크리스트

[ ] Q1~Q3 (예산) — 구체 숫자 3번 이상 소리내어 말해보기

[ ] Q4~Q7 (보안) — NIST·EU AI Act 한 문장으로 설명 연습

[ ] Q8 (8주 충분?) — "완성이 아닌 검증" 프레임 내재화

[ ] Q13~Q15 (껄끄러운 질문) — 방어 말고 정직·공감 톤으로

[ ] 내 약점도 인정할 준비 (공개 레퍼런스 부족 등)

[ ] 결정을 재촉하지 않는다는 메시지 준비

[ ] 미팅 끝 5분 전: 다음 단계 합의 제안 (NDA? 사전진단? 재미팅?)

본 FAQ는 FLOW~ : AX Design Lab 내부 자산입니다.