FLOW~ AX 컨설팅 제안서 — 마스터 템플릿

범용 제안서 v1.0 | FLOW~ : AX Design Lab

작성: 2026-04-09 | 사용법: {{placeholder}} 치환 후 PPTX/PDF 변환하여 발송

치환 변수: 삼송 자동차 안전부품 제조 (안전벨트·유아용 카시트) 임직원 약 170명 · 글로벌 5개 거점 30년 제조 노하우의 디지털 자산화 부족 · 글로벌 거점 간 문서·품질 데이터 표준화 미흡 · 영업·QA·R&D 반복 업무 과부하 SME AX Workshop + Leader AX 혼합 (경량 Mid-Corp 트랙) 8주 (2026년 5월~6월) 4,500만원 삼송 인사·경영지원 담당 2026년 4월 9일

📑 14슬라이드 구조 요약

| # | 슬라이드 | 핵심 메시지 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 표지 | 삼송 × FLOW~ AX — "기술이 아닌 사람의 전환" |  |
| 02 | 왜 지금 AX인가 | 생성형 AI 2년차, '도입'은 끝났고 '전환'이 시작되었다 |  |
| 03 | 고객사 상황 진단 | 삼송의 30년 제조 노하우의 디지털 자산화 부족 · 글로벌 거점 간 문서·품질 데이터 표준화 미흡 · 영업·QA·R&D 반복 업무 과부하 — 데이터 기반 공감 |  |
| 04 | 기존 접근의 한계 | 도구 중심 · 교육 1회성 · IT 주도 3대 함정 |  |
| 05 | FLOW~ AX 방법론 | Phase -1 ~ 5 | 진단→설계→실행→측정 |
| 06 | 3축 서비스 아키텍처 | 교육(E) × 퍼실(F) × 코칭(C) + 컨설팅(Co) |  |
| 07 | SME AX Workshop + Leader AX 혼합 (경량 Mid-Corp 트랙) 상세 | 5패키지 中 삼송 맞춤안 |  |
| 08 | Phase 로드맵 | 8주 (2026년 5월~6월) 간 상세 일정 (간트차트) |  |
| 09 | 주요 산출물 샘플 | RTC 캔버스 / ICEP 매트릭스 / EARS 대시보드 |  |
| 10 | 기대효과 (4축 ROI) | 효율 · 매출 · 리스크 · 민첩성 |  |
| 11 | 팀 & 방법론 배경 | HRD 15년 + 200앱 실전 DNA |  |
| 12 | 보안 · 거버넌스 | NDA · NIST AI RMF · 개인정보보호법 |  |
| 13 | 레퍼런스 & 차별점 | 전환 완수 파트너십 |  |
| 14 | 투자 & Next Step | 4,500만원 | Kickoff 일정 제안 |

Slide 01 — 표지

삼송의 AI 전환,
'도구 도입'이 아닌 '사람의 전환'으로.

FLOW~ AX 컨설팅 제안서
2026년 4월 9일

FLOW~ : AX Design Lab
플로우~ : AX 디자인 연구소
담당 파트너 임정훈 (Demian)

디자이너 노트: 배경은 FLOW~ 브랜드 그라데이션(블랙→딥블루). 로고 좌상단, 고객사 로고 우상단.

Slide 02 — 왜 지금 AX인가

생성형 AI 2년차, 게임이 바뀌었다

"AI 도입"의 시대는 끝났다. 이제 "AI 전환(AX)"의 시대다.

ChatGPT 출시 2년 — 한국 기업 83%가 도입 실험, 그러나 전환에 성공한 조직은 7% 미만 (McKinsey 2025)

도구를 샀지만 일하는 방식은 그대로인 "AI 도입의 역설"

2026년은 '전환 격차(Transformation Gap)'가 기업 경쟁력을 가르는 원년

3가지 신호

생산성 변곡점 — 단순 사용 → 업무 재설계 단계로 전환

인재 지형 재편 — AI 활용 리터러시가 승진·채용의 표준이 됨

거버넌스 의무화 — EU AI Act, 국내 AI기본법(2026) 시행

AX는 더 이상 '선택'이 아니라 '생존 전략'입니다.

Slide 03 — 삼송 상황 진단

우리가 이해한 삼송의 현재

| 영역 | 현황 | 페인포인트 |
| --- | --- | --- |
| 업무/생산성 | 국내 본사 + 글로벌 5개 거점(중·인·체·멕·미) · 자동차 OEM 6사 공급 | 30년 제조 노하우의 디지털 자산화 부족 · 글로벌 거점 간 문서·품질 데이터 표준화 미흡 · 영업·QA·R&D 반복 업무 과부하 |
| AI 활용 수준 | 개인 단위 ChatGPT/번역기 산발적 사용, 전사 AI 정책 미수립 | Shadow AI · 부서별 격차 |
| 인력/문화 | 제조·R&D·QA·영업·관리 총 170명, 평균 근속 길어 변화관리 신중 필요 | 변화 피로 · 세대 간 격차 |
| 거버넌스 | AI 사용 정책 공백, 글로벌 거점 데이터 분류 기준 미정 | 정책 공백 · 보안 우려 |

삼송이 풀어야 할 진짜 질문

"어떤 AI 도구를 살 것인가"가 아니라

"우리 조직의 일하는 방식을 어떻게 다시 설계할 것인가"

(이 슬라이드는 사전 1차 인터뷰 후 구체 수치로 업데이트)

Slide 04 — 기존 접근의 한계

많은 기업이 빠지는 3대 함정

🚫 함정 1: 도구 중심

"라이선스를 사면 변화가 온다" → 샀는데 아무도 안 쓴다

🚫 함정 2: 일회성 교육

"1일 특강으로 AI 이해시킨다" → 다음 날 잊힌다

🚫 함정 3: IT 부서 주도

"AI는 기술팀의 일" → 현업은 방관자가 된다

FLOW~의 관점

AX는 교육(E) + 퍼실리테이션(F) + 코칭(C) + 컨설팅(Co) 의 통합 설계로만 성공한다.

그리고 주인공은 IT가 아닌 현업 조직과 사람이다.

Slide 05 — FLOW~ AX 방법론

7단계 전환 플로우

Phase -1  데이터·성숙도 준비도 진단
    ↓
Phase  0  AI 리터러시 (기본반 + 실무반)
    ↓
Phase  1  RTC 캔버스 — Role·Task·Competency 통합 가시화
    ↓
Phase  2  ICEP 매트릭스 — Impact · Confidence · Ease · People
    ↓
Phase  3  AI-Native 업무 재설계 (WHY-WHAT-HOW)
    ↓
Phase  4  파일럿 실행 + 변화관리 (STAR-AR 코칭)
    ↓
Phase  5  측정·확산·거버넌스 (EARS · ARQ · NIST AI RMF)

방법론의 3대 원칙

진단 먼저, 도구는 나중 — 업무 지도 없이는 AI도 길을 잃는다

사람이 먼저, 시스템은 나중 — 변화는 기술이 아닌 사람이 만든다

측정 가능하게, 확산 가능하게 — ROI 4축으로 입증하고 Wave로 확장한다

Slide 06 — 3축 서비스 아키텍처

FLOW~ AX Service Architecture
┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│  교육(E)  │ 퍼실리테이션(F) │  코칭(C)  │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│L1 Aware  │L1 Kickoff      │L1 1:1 진단│
│L2 Explore│L2 RTC 워크숍   │L2 저항관리│
│L3 Apply  │L3 ICEP 세션    │L3 Champion│
│L4 Design │L4 WHY-WHAT-HOW │L4 리더전환│
│L5 Lead   │L5 파일럿 리뷰  │L5 팀 코칭 │
│L6 Scale  │L6 거버넌스 설계 │L6 조직코칭│
└──────────┴────────────────┴──────────┘
              │
         컨설팅(Co) 총괄
     진단 → 설계 → 실행 → 측정

왜 3축인가?

교육만으로는 행동이 바뀌지 않는다 → 퍼실이 필요

퍼실만으로는 개인 변화가 굳어지지 않는다 → 코칭이 필요

이 셋을 하나의 플로우로 엮는 것이 컨설팅(Co)의 역할

Slide 07 — SME AX Workshop + Leader AX 혼합 (경량 Mid-Corp 트랙) 상세

5패키지 매트릭스

| 패키지 | 타겟 | 규모 | 기간 | 투자(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏢 Enterprise AX | 대기업 1000인+ | 전사/사업부 | 4~8개월 | 1.5억~5억 |
| 🏬 Mid-Corp AX | 중견 300~1000인 | 부서/팀 | 2~4개월 | 4천~1.2억 |
| 🏪 SME AX Workshop | 중소 300인 미만 | PBL 집약형 | 4~6주 | 800만~3천 |
| 👔 Leader AX | 임원/팀장급 | 코호트 10~20 | 2일~4주 | 1500만~5천 |
| ⚡ Quick Start | AI 도입 검토 기업 | 의사결정자 | 반일~1일 | 300만~800만 |

삼송 맞춤 — SME AX Workshop + Leader AX 혼합 (경량 Mid-Corp 트랙)

선정 근거: 170명 규모 + 첫 전사 AX 도입 + 제조·QA·R&D·영업 다부서 동시 진단 필요. 대형 컨설팅 부담 없이 8주 내 가시적 파일럿까지 완수 가능한 균형형 트랙

포함 Phase: Phase -1 (준비도 진단) → Phase 0 (AI 리터러시 기본+실무) → Phase 1 (RTC 핵심 직무 5종) → Phase 2 (ICEP Top 5) → Phase 4 (파일럿 1건 실행 + 변화관리 코칭)

투입 규모: 35 MD

산출물: 데이터·AI 성숙도 진단 리포트, 핵심 직무 RTC 캔버스 5종, ICEP 우선순위 Top 5, 표준 프롬프트 라이브러리 30선, AX 파일럿 1건 (현장 적용·측정), Leader AX 코호트 1기, EARS 베이스라인 대시보드

Slide 08 — Phase 로드맵 (8주 (2026년 5월~6월))

간트차트 (예시: 12주 Mid-Corp 기준)

주차     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Phase-1 ██
Phase 0    ████
Phase 1       ████
Phase 2          ███
Phase 3             ████
Phase 4                ████████
Phase 5                         ████
리뷰      ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

주요 마일스톤

W2: 데이터·성숙도 진단 리포트 제출

W4: AI 리터러시 교육 완료 (전원 수료)

W6: RTC 캔버스 — 핵심 업무 지도화 완료

W8: ICEP 우선순위 도출 + Top 5 재설계 과제 선정

W10: 파일럿 중간 리뷰 + 변화관리 코칭

W12: EARS 대시보드 론칭 + 확산 로드맵 발표

(삼송 실제 일정은 Kickoff 후 상호 조정)

Slide 09 — 주요 산출물 샘플

📋 RTC 캔버스 (Phase 1)

[직무]  ____________
[Role]      책임·권한·역할 기대
[Task]      주요 업무 1~15개 (시간비중 %)
[Competency] 필요 역량 × 현재 수준
[AI 접점]   각 Task별 AI 대체·증강 가능성

🎯 ICEP 매트릭스 (Phase 2)

낮음 ───── Impact ───── 높음
  높음 │  Quick Win │  Must Do    │
   E   │            │  ★우선순위  │
   a   │────────────┼─────────────│
   s   │  Later     │  Plan       │
   e   │            │             │
  낮음 │                          │
       × Confidence · People Readiness 보정

📊 EARS 대시보드 (Phase 5)

Efficiency  |████████░░| 82% (목표 대비)
Adoption    |██████░░░░| 64%
Revenue     |█████░░░░░| 51%
Sustainability |███████░░░| 73%

Slide 10 — 기대효과 (4축 ROI)

정량 효과

| 축 | 지표 | 기대치 (6개월) |
| --- | --- | --- |
| ⚡ 효율성 | 반복 업무 시간 단축 | 25~40% |
| 💰 매출/가치 | 고객대응·제안 속도 | +30% |
| 🛡️ 리스크 | Shadow AI 제거율 | 90%+ |
| 🏃 민첩성 | 의사결정 사이클 | -50% |

정성 효과

"AI를 써야 한다"는 부담 → "AI와 함께 일한다"는 자신감

부서 간 격차 해소, AX Champion 네트워크 형성

거버넌스 내재화 — 통제 없는 자율의 문화

ROI 산식

ROI = (절감시간 × 시간단가 + 신규창출가치 - 프로젝트투자) / 프로젝트투자
→ 일반적으로 6개월 내 1.8~3.5배 회수

Slide 11 — 팀 & 방법론 배경

리드 파트너

Demian (임정훈)

HRD 15년: 교육담당자 → AX 디자이너

200+ AI 앱 실전 개발 경험 (Python, Next.js, Firebase)

FLOW~ : AX Design Lab 대표

HRDK, 기업 교육, AI 코칭 트레이너

왜 FLOW~ 인가 — 3대 차별점

HRD DNA

어떤 AI 컨설팅사보다 '사람의 학습과 변화' 를 깊이 안다.

200앱 실전

파워포인트로만 말하지 않는다. 우리가 만든 도구로 고객의 문제를 푼다.

전환 완수 파트너십

리포트 주고 떠나지 않는다. 조직이 전환을 완료할 때까지 함께.

Slide 12 — 보안 · 거버넌스

프로젝트 보안 원칙

| 영역 | FLOW~ 표준 |
| --- | --- |
| 데이터 분류 | Level 1(공개) · Level 2(내부) · Level 3(기밀) 3단계 운영 |
| AI 플랫폼 | Enterprise/Team 플랜 또는 API — 학습 반영 차단 확인 |
| NDA | Kickoff 전 필수 체결 — 구체 업무/파일은 NDA 이후 수령 |
| 프롬프트 로그 | 고객사 전용 저장소 격리, 종료 시 파기 증빙 |
| 개인정보 | 가명처리 후 실습, 개인정보보호법 2025 개정안 준수 |

거버넌스 프레임워크

NIST AI RMF (GOVERN · MAP · MEASURE · MANAGE) 체크리스트 제공

EU AI Act Risk 분류 맵핑

국내 AI기본법(2026) 대응 가이드

산출물 지식재산권

방법론·프레임워크: FLOW~ 귀속

고객사 데이터·사례·결과물: 삼송 귀속

Slide 13 — 레퍼런스 & 차별점

주요 레퍼런스

(H그룹 임원 코칭 — 2026. 진행 협의 중)

(HRDK 중소기업 AX 워크숍 — 커리큘럼 공급)

(20+ 기업 AI 리터러시 & 리더십 교육)

(200+ AI 앱 실전 개발 포트폴리오)

상세 레퍼런스는 NDA 체결 후 개별 공유

경쟁사 대비 차별점

| 항목 | 대형 컨설팅사 | IT SI | FLOW~ |
| --- | --- | --- | --- |
| 관점 | 전략·보고서 | 시스템 구축 | 사람·업무·조직 |
| 산출물 | PPT 리포트 | 시스템 | 교육+퍼실+코칭+도구 |
| 기간 | 장기·고가 | 개발 중심 | 현실적·실행 중심 |
| 종료 후 | 리포트 전달 | 유지보수 | Champion 네트워크 자립 |

Slide 14 — 투자 & Next Step

투자 제안

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 패키지 | SME AX Workshop + Leader AX 혼합 (경량 Mid-Corp 트랙) |
| 기간 | 8주 (2026년 5월~6월) |
| 투입 공수 | 35 MD |
| 투자 규모 | 4,500만원 (VAT 별도) |
| 청구 일정 | Kickoff 30% / 중간 40% / 완료 30% |
| 포함 범위 | Phase -1~4 핵심 트랙 / 본사 1회 Kickoff / 온·오프라인 워크숍 6회 / 임원 코호트 4회 / 1:1 코칭 8회 / 산출물 일체 |
| 별도 협의 | 출장비, 인쇄물, 외부 강사 초청 |

Next Step — 3단계

1️⃣  본 제안 검토 + 1차 미팅 (60분)
     → 요구사항 상세화, 패키지 조정

2️⃣  NDA 체결 + 사전 진단 (1주)
     → Phase -1 준비도 간이 진단 무상 제공

3️⃣  SOW 확정 + Kickoff
     → 8주 (2026년 5월~6월) 전환 여정 시작

연락

Demian (임정훈)

FLOW~ : AX Design Lab

📧 [데미안님 메일]

📱 [데미안님 연락처]

🌐 flow-ax.lab

"삼송의 AX, 끝까지 함께 가겠습니다."

FLOW~ : AX Design Lab의 본 제안서는 삼송과의 협력 검토 목적으로만 사용됩니다.