## Slide 1
FLOW~
AX DESIGN LAB
플로우~
AX 디자인 연구소
2026. 04. 09
Demian (임정훈)
AX Starter Track
For 삼송
시작해볼 만한 최소 규모의
AI 전환 실무 접근 제안서
200 페이지 보고서보다, 3개 부서가 이번 달에 30분씩 아낄 수 있는 실제 작동하는 변화.
본 제안서는 삼송과의 협력 검토 목적으로 작성되었습니다.

## Slide 2
INTRO
01 우리의 포지셔닝
이 문서는 삼송의 현재 상황을 진단하거나 평가하기 위한 문서가 아닙니다.
질문의 이동
"AX가 필요한가?"라는 질문은 이미 대부분의 제조 기업에서
"어떻게 시작할 것인가?"로 넘어갔습니다.
본 제안의 초점
무엇부터, 어떤 순서로, 어느 규모로 시작해야 하는가.
실무 질문에 집중합니다.
FLOW~의 정체
전략 컨설팅사가 아닙니다.
15년 HRD 현장 + 200+ AI 앱 실전 개발자 기반의 실행 파트너입니다.
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
02 / 12

## Slide 3
OBSERVATION
02 자동차 부품 중견 제조사 AX 공통 과제
공개된 사례와 제조 부문 AX 프로젝트에서 반복 관찰되는 5가지 패턴
①
경험형 지식의 속인화
30년+ 축적된 공정·품질·고객 대응 노하우가 개인에 머물러 있음
②
글로벌 거점 간 문서 비동기화
국가별 언어·시스템·시차로 자료 표준화 비용이 큼
③
반복 사무 업무의 과부하
영업·QA·R&D의 보고서·번역·사양정리·견적 대응
④
현장-본사 데이터 연결 미흡
ERP·MES 데이터는 있지만 실시간 활용 여지 제한적
⑤
개인 단위 Shadow AI
개별 AI 사용은 많지만 전사 정책은 공백
핵심 관찰 위 5가지 중 1~2개는 대부분의 조직에 해당합니다. 삼송의 구체적 우선순위는 Phase -1 준비도 진단에서 함께 확인합니다.
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
03 / 12

## Slide 4
PRINCIPLES
03 실무 접근 원칙 4가지
01
큰 전략보다 작은 실행
Small Execution > Big Strategy
200p 보고서보다 3개 부서가 이번 달에 30분씩 아낄 수 있는 실제 변화
02
도입이 아닌 역량 이전
Capability Transfer
AX Champion 3~5명을 내부 육성. FLOW~는 종료 후 3개월 Q&A 핫라인으로 자립 지원
03
기술보다 사람의 루틴
Routine > Tools
도구는 3개월마다 바뀐다. 하지만 '학습하는 문화'는 지속된다
04
속도보다 정합성
Alignment > Speed
보안·거버넌스·인사·고객사 요구를 선(先) 반영. 최소 정책(MVG)부터
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
04 / 12

## Slide 5
METHODOLOGY
04 FLOW~ AX 7단계
P-1
준비도 진단
데이터·성숙도
◆ STARTER
P 0
AI 리터러시
기본·실무
◆ STARTER
P 1
RTC 캔버스
Role·Task·Comp
◆ STARTER
P 2
ICEP 매트릭스
I·C·E·P 4축
◆ STARTER
P 3
재설계
WHY·WHAT·HOW
P 4
파일럿+코칭
STAR-AR
◆ STARTER
P 5
측정·확산
EARS·거버넌스
Starter Track 5개 Phase
Phase -1 · 0 · 1 · 2 · 4 를 8주 경량형으로 구성 · Phase 3 · 5는 파일럿 성공 후 확장 협의
각 Phase는 독립적으로 일시 중단·재개 가능. 조직 여건에 따라 확장·축소할 수 있습니다.
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
05 / 12

## Slide 6
STARTER TRACK
05 8주 경량형 권장 구성
패키지
AX Starter Track (경량 Mid-Corp)
기간
8주
포함 Phase
-1 · 0 · 1 · 2 · 4 (핵심 5단계)
대상 범위
파일럿 부서 1~2개 (15~25명)
리더 코호트
10~15명
투입 규모
35 MD
현장 워크숍
6회 (온·오프 혼합)
1:1 코칭
8회
왜 이 규모인가
검증 가능한 최소 규모
첫 도입 조직에게 필요한 것은
실패해도 회복 가능한 규모
8주 후 의사결정 시점에서
확장 여부를 다시 판단
대형 컨설팅 부담 없이
파일럿까지 완주 가능한 금액
투자 규모 · VAT 별도
4,500만원
청구 일정 Kickoff 30% / W4 중간 40% / W8 완료 30%
포함 범위 Kickoff · 워크숍 6회 · 리더 코호트 4회 · 1:1 코칭 8회 · 산출물 일체
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
06 / 12

## Slide 7
ROADMAP
06 8주 주차별 흐름
주차
Phase
활동
산출물
W1
P-1
Kickoff + 인터뷰 + 진단
진단 리포트
W2
P 0
AI 리터러시 기본반 (4h)
정책 초안
W3
P 0
실무반 (8h) + 부서별 실습
프롬프트 라이브러리
W4
P 1
RTC 캔버스 워크숍 (직무 5종)
RTC 캔버스 5종
W5
P 2
ICEP 매트릭스 세션
Top 5 과제 선정표
W6
P 4
파일럿 Kickoff + 코칭 1~3차
실행 계획서
W7
P 4
중간 리뷰 + 코칭 4~6차
중간 점검 보고서
W8
P 4
결과 측정 + 확산 권고
EARS 베이스라인 · 최종 리포트
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
07 / 12

## Slide 8
DELIVERABLES
07 핵심 산출물 9종
1
진단 리포트
조직 현황 스냅샷 (A4 10~15매)
2
AI 리터러시 수료 확인서
참가자 개별 수여
3
RTC 캔버스 5종
핵심 직무 가시화
4
ICEP 우선순위 Top 5
재설계 대상 과제
5
프롬프트 라이브러리 30선
업무별 바로 쓰는 양식
6
AX 파일럿 실행 결과
실제 업무 적용 1건
7
Leader AX 코호트 수료
리더급 10~15명
8
EARS 베이스라인
효율·정착·매출·지속가능성
9
최소 AI 거버넌스 (MVG)
실행 가능한 3p 정책
지식재산권 모든 산출물은 삼송에 귀속됩니다. FLOW~는 방법론·프레임워크의 권리만 보유합니다.
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
08 / 12

## Slide 9
GOVERNANCE
08 최소 거버넌스 · 보안 접근
초회 도입 단계에서 필요한 최소한만 먼저 정리합니다. · Minimum Viable Governance
MVG 1
AI 사용 가이드라인
Enterprise/Team vs 무료, 금지·허용 업무 구분
담당 · 인사·경영지원
MVG 2
데이터 분류 3단계
공개 / 내부 / 기밀, 단계별 AI 투입 가능 여부
담당 · IT·경영지원
MVG 3
프롬프트 로그 관리
저장 위치·보존 기간·파기 기준
담당 · IT
글로벌 준거
NIST AI RMF
GOVERN · MAP · MEASURE · MANAGE
EU AI Act
Risk 분류 (유럽 거점 대응)
국내 AI기본법
2026 시행 대응
프로젝트 보안 약속
NDA 이후 수령 · 전용 저장소 격리 · 종료 시 파기 증빙 · Enterprise/Team·API 전용 · 개인정보 가명처리
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
09 / 12

## Slide 10
PROCESS
09 진행 절차 3단계
1
Day 0
본 제안 검토 + 60분 미팅
목적 · 범위 · 일정 협의
파일럿 후보 부서 사전 선정
사내 이해관계자 정리
2
Day 1~7
NDA 체결 + 사전 진단
Phase -1 간이 진단 (설문 + 1:1 2~3건)
결과 공유 → 범위 최종 조정
무상 제공
3
Day 8~
SOW 확정 + Kickoff
산출물·완료기준·변경관리 합의
8주 여정 시작
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
10 / 12

## Slide 11
COMMITMENT
10 3가지 약속 · Lead Partner
01
전환 완수까지 함께
종료 후 3개월 Q&A 핫라인으로 자립 지원
02
조직 자산으로 귀속
방법론 외 모든 산출물 = 삼송 자산
03
현장형 실행
PPT 보고서가 아닌, 내일 바로 쓸 수 있는 도구
DEMIAN
LEAD PARTNER
임정훈 · Demian
· HRD 현장 경력 15년
· 200+ AI 앱 실전 개발
· HRDK 커리큘럼 공급
· 20+ 기업 교육 진행
FLOW~ : AX Design Lab · For 삼송
11 / 12

## Slide 12
CLOSING
맺음말
본 제안서는
"시작해볼 만한 최소 규모"
에 초점을 맞췄습니다.
삼송의 글로벌 네트워크 · 30년 제조 노하우 · 안전이라는 가치는,
AX가 가장 잘 적용될 수 있는 환경입니다.
우리는 전략을 판매하러 온 것이 아닙니다.
함께 8주를 뛸 파트너로서 제안드립니다.
Demian · FLOW~ : AX Design Lab · 2026. 04. 09