FLOW~ AX Design Lab | 컨설팅 Playbook

대상: 데미안 (FLOW~ 대표, 첫 본격 기업 AX 컨설팅 실행)

목적: 수주 → 실행 → 종료 전 과정의 계약·재무·보안·시스템 실무 가이드

버전: v1.0 (2026-04-09)

사용법: 각 섹션의 체크리스트를 순서대로 따라갈 것. "반드시 할 것" / "절대 하지 말 것"은 예외 없이 준수.

목차

계약 가이드

재무 가이드

보안 가이드

시스템 가이드

부록: 템플릿 & 체크리스트 요약

0. 초심자가 가장 많이 빠지는 함정 TOP 10

NDA 서명 전에 고객사 내부 문서·데이터 먼저 수령 → 법적 리스크 + 보험 미적용

SOW에 "산출물: AI 컨설팅 보고서" 식 모호한 기재 → 완료 판정 불가 → 잔금 미수

견적에 VAT 10% 별도 표기 누락 → 계약금의 9.09%를 자비로 부담

카톡·개인 Gmail로 산출물 전달 → 보안 사고 + 증빙 불가

ChatGPT Free/Plus 플랜으로 고객 데이터 입력 → 학습 데이터 반영 + 유출

API 키를 데미안 개인 명의로 발급해 고객사에 빌려줌 → 과금 리스크 + 위탁 위반

"추가 요청 한두 개는 그냥 해드릴게요" → 스코프 크리프로 MD 2배

원천세 3.3% 공제를 모른 채 세금계산서 발행 → 세무 이중 처리

사고 발생 후 72시간 경과 → 개인정보보호법 과태료 최대 3%

로컬 디스크 암호화 미설정 노트북을 고객사 미팅에 반입 → 분실 시 기밀 유출

1. 계약 가이드

1.1 수주 파이프라인 (6단계)

[리드] → [1차 미팅] → [제안서] → [NDA] → [SOW] → [본계약] → [Kickoff]

각 단계별 표준 소요: 리드 접수 후 Kickoff까지 평균 3~6주.

1.1.1 리드 단계 체크리스트

[ ] 리드 출처 기록 (소개/세미나/홈페이지/콜드) — 전환율 집계용

[ ] 담당자 직책·의사결정 권한 확인 (결정권자 / 실무자 / 게이트키퍼)

[ ] 예산 규모 감지 (직접 묻지 말 것, "유사 프로젝트 5천~1억 범위" 식으로 반응 관찰)

[ ] 리드 → 고객사 CRM (Notion DB) 등록

반드시 할 것: 첫 연락 후 24시간 내 1차 회신

절대 하지 말 것: 리드 단계에서 상세 제안 수치·방법론 노출

1.1.2 1차 미팅 (디스커버리)

[ ] 미팅 전: 고객사 공개정보 조사 (IR, 보도자료, 직원수, 매출, 경쟁사) 30분 이상

[ ] 미팅 어젠다 이메일 선송부 (회의 1영업일 전)

[ ] 질문 리스트 5종 준비

현재 AI/AX 관련 고민 1순위는?

이미 시도한 것과 결과는?

성공의 정의(KPI)는 무엇인가?

프로젝트 일정과 예산 범위는?

의사결정 프로세스와 최종 승인자는 누구인가?

[ ] 절대 하지 말 것: 첫 미팅에서 "얼마면 됩니다" 즉답. 항상 "검토 후 2영업일 내 제안" 응대.

[ ] 미팅 후 4시간 내 회의록 + Thank-you 메일 발송

1.1.3 제안서 (Proposal)

[ ] 제안서 필수 구성 10항목

표지 (프로젝트명, 고객사명, 제안일, 유효기간 30일)

Executive Summary (1페이지)

현황 진단 (고객의 문제를 고객의 언어로)

제안 솔루션 (5패키지 중 적합한 것 매핑)

기대 효과 (정량 + 정성)

수행 방법론 (Phase / 산출물 / 마일스톤)

일정표 (간트차트)

투입 인력 / 역할

투자 금액 (VAT 별도 명시)

레퍼런스 / 회사 소개

[ ] 제안서는 PDF로만 배포. Word 원본 배포 금지 (수정·재활용 방지)

[ ] 제안서 하단 고정 문구: "본 제안서는 고객사 내부 검토 목적으로만 사용되며, 제3자 공개를 금합니다. 유효기간: 발송일로부터 30일."

1.1.4 NDA (비밀유지계약)

[ ] 원칙: NDA 서명본 수령 전에는 고객사 내부 문서·데이터·로그를 단 한 건도 수령하지 않는다.

[ ] NDA는 상호(Mutual) NDA 체결 (데미안 측 산출물·방법론도 보호)

[ ] Kickoff 3영업일 전 NDA 서명본 수령 완료

[ ] NDA 원본은 법률 자문 검토 최소 1회 완료된 템플릿만 사용

NDA 표준 조항 (7개)

| 조항 | 내용 | 권장 기준 |
| --- | --- | --- |
| 정의 | 비밀정보의 범위 (구두, 문서, 전자, 시각) | 포괄 정의 |
| 비밀유지 의무 | 제3자 제공·공표 금지 | 상호 의무 |
| 예외사항 | 공지된 정보 / 독자 개발 / 법원 명령 / 사전 동의 | 4가지 한정 |
| 유효기간 | 계약 종료 후 존속기간 | 2~3년 |
| 파기 의무 | 종료 시 반환·파기·증빙서 제출 | 30일 이내 |
| 손해배상 | 위반 시 실손해 + 법정비용 | 상한 없음 |
| 관할법원 | 분쟁 시 관할 | 서울중앙지방법원 |

절대 하지 말 것: 고객사가 제시한 일방(One-way) NDA를 검토 없이 서명

반드시 할 것: NDA 서명 전 자사 변호사(또는 법률 자문) 검토 최소 1회

1.1.5 SOW (Statement of Work, 작업기술서)

SOW는 본계약의 부속문서이자 분쟁 발생 시 1순위 판단 기준이다. 모호하면 무조건 데미안이 진다.

SOW 필수 10항목

프로젝트명 및 배경

목표 (Objectives) — 측정 가능한 3~5개

범위 (Scope In / Scope Out) — 포함/제외를 양쪽 모두 명시

산출물 정의 (Deliverables) — 포맷, 수량, 품질 기준

완료기준 (Acceptance Criteria) — 아래 1.1.6 참조

일정 (Schedule & Milestones)

투입 인력 (Resources) — 시니어/주니어 MD 분배

고객사 의무 (Client Responsibilities) — 자료 제공, 담당자 지정, 피드백 기한

변경관리 (Change Request) 프로세스 — 아래 참조

가정 및 리스크 (Assumptions & Risks)

변경관리(CR) 프로세스 표준

고객 요청 → CR 양식 작성 (24h 내) → 영향도 분석 (MD·일정·비용) → 견적 송부 → 서면 승인 → 반영

CR 양식은 반드시 이메일 또는 PDF 서면으로. 카톡·구두 승인 무효.

절대 하지 말 것: "이 정도는 서비스로 해드릴게요" — 첫 CR부터 과금 원칙을 명확히 해야 뒤가 편하다.

지연 대응 조항

고객 귀책 지연 (자료 미제공, 피드백 지연): 지연일수 × 일 MD 단가 × 0.5 = 대기 비용으로 청구

데미안 귀책 지연: 지체상금은 총 계약금액의 0.1%/일, 최대 10% 상한 (관행)

불가항력(천재지변, 감염병, 고객사 M&A 등): 양자 합의 일정 재조정

1.1.6 산출물 완료기준 정의법 (모호성 제거)

나쁜 예: "AI 활용 교육 자료 1식"

좋은 예:

포맷: PPTX (16:9, 마스터 슬라이드 FLOW~ 브랜드)

분량: 120~150 슬라이드

내용: 모듈 1~5, 각 모듈 실습 20분 포함

언어: 한국어

납품: PPTX 원본 + PDF + 실습파일 zip

완료 판정: 고객사 담당자의 서면(이메일) 확인 또는 수령 후 5영업일 이내 이의 미제기 시 자동 완료

모든 산출물에 위 6요소 (포맷 / 분량 / 내용 / 언어 / 납품물 / 완료 판정)를 명시한다.

1.1.7 본계약 핵심 조항 체크리스트

| 조항 | 데미안 입장 권장 문구 |
| --- | --- |
| 지식재산권 | "본 용역의 산출물 중 방법론, 프롬프트 라이브러리, 템플릿, 범용 프레임워크는 용역 제공자(FLOW~)에 귀속된다. 고객 고유 데이터 기반 결과물은 고객에 귀속된다." |
| 사용권 | "고객은 산출물을 자사 내부 교육·업무 목적에 한해 영구·비독점 사용할 수 있다. 제3자 공여·재판매·외부 교육 상품화는 별도 합의." |
| 책임 한계 | "본 계약상 용역 제공자의 손해배상 책임 상한은 본 계약 총 금액을 초과하지 아니한다." — 반드시 명시 |
| 보증 제외 | "AI 모델 출력 결과의 사실 정확성, 완전성, 최신성에 대해 보증하지 아니하며, 최종 의사결정 책임은 고객에게 있다." |
| 간접손해 제외 | "일실이익, 기회비용, 영업권 손상 등 간접·결과적 손해는 배상 범위에서 제외한다." |
| 분쟁 해결 | "1차 협의 → 2차 대한상사중재원 중재 → 중재 불성립 시 서울중앙지방법원" |
| 계약해지 | "상대방 중대한 의무 위반 시 14일 서면 시정요구 후 미시정 시 해지 가능" |
| 존속조항 | "비밀유지, 지식재산권, 책임제한은 계약 종료 후에도 존속한다." |

반드시 할 것: 책임 한계 조항. 이게 없으면 수천만원 계약으로 수억 손해배상 리스크.

절대 하지 말 것: 고객사 초안에 "최선을 다한다" / "업계 최고 수준 보장" 같은 모호한 보증 문구 방치.

1.1.8 범위 외 요청 대응 단가표 (2026)

| 구분 | 단위 | 단가(VAT 별도) |
| --- | --- | --- |
| 추가 워크숍 1회 (3h) | 회 | 150만원 |
| 추가 컨설팅 미팅 (1h) | 회 | 30만원 |
| 산출물 추가 수정 (범위 외) | 시간 | 15만원/h |
| 긴급 대응 (48h 내) | 할증 | 기본단가의 1.5배 |
| 출장 (수도권 외) | 건 | 실비 + 20만원 |
| 별도 보고서 작성 | 건 | 300만원~ |

모든 범위 외 요청은 CR 절차를 거쳐야 한다. 단가표가 있어도 CR 승인 없이 실행하면 청구 불가.

1.1.9 계약 종료 후 유지보수 범위

계약 종료 후 30일간 무상 Q&A (이메일 기준, 회당 30분 상당 답변)만 제공. 이후:

월 유지보수 계약: 월 200만원~ (월 4h 컨설팅 + 자료 업데이트)

SOS 단발 호출: 시간당 20만원 (최소 2시간)

절대 하지 말 것: "언제든지 연락주세요" 구두 약속. 반드시 서면으로 범위 제한.

2. 재무 가이드

2.1 견적 산정 공식

견적(공급가액) = (Σ 역할별 MD × 역할별 단가) + 리스크 버퍼(15%)
총 청구액       = 공급가액 × 1.10 (VAT 10%)

예시: 시니어 10MD + 주니어 15MD 프로젝트

인건비: (10 × 100만) + (15 × 60만) = 1,900만

리스크 버퍼 15%: 285만

공급가액: 2,185만

VAT 10%: 218.5만

총 청구액: 2,403.5만원

2.2 단가 기준 (2026 기준, FLOW~ 내부)

| 등급 | 일 단가(MD) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Principal (데미안) | 120만원 | 기획·설계·최종 검수·키 미팅 |
| Senior | 100만원 | 메인 실행·워크숍 리드 |
| Junior | 60만원 | 자료 작성·리서치·운영 지원 |
| 외부 전문가 | 150~200만원 | 별도 프로젝트별 협의 |

1 MD = 1인 × 8시간

단가는 연 1회(1월) 재조정. 물가상승률 + 포트폴리오 축적도 반영.

2.3 5패키지별 표준 견적 범위 (VAT 별도)

| 패키지 | 기간 | 투입 MD | 표준 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1. AX 인식 워크숍 (1일) | 1주 | 5~8 MD | 500만 ~ 900만 |
| P2. AX 부서 도입 (4주) | 1개월 | 15~25 MD | 1,800만 ~ 3,000만 |
| P3. 부서 AX 파일럿 (8주) | 2개월 | 30~50 MD | 3,500만 ~ 6,000만 |
| P4. 전사 AX 로드맵 (12주) | 3개월 | 50~80 MD | 6,000만 ~ 1억 |
| P5. 전사 실행 파트너 (6개월+) | 6개월+ | 100+ MD | 1.2억 ~ 3억 |

2.4 청구 일정 (권장안)

| 시점 | 비율 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| Kickoff 시점 (T-0) | 30% | 계약 체결 후 7영업일 내 입금 |
| 중간 마일스톤 (중간 보고) | 40% | 중간 산출물 승인 후 7영업일 내 |
| 최종 납품 (완료) | 30% | 최종 완료 승인 후 14영업일 내 |

소규모 계약(2,000만 미만): 50% / 50% (Kickoff / 완료)

장기 계약(6개월+): 10% 착수금 + 월 균등 청구

2.5 VAT 10% 처리

데미안 사업자 유형 = 과세사업자 (일반과세) 가정 (AX 컨설팅은 면세업종 아님)

모든 견적·계약서에 "VAT 10% 별도" 명시 (이것 놓치면 실수령이 9.09% 깎인다)

세금계산서 발행 시 공급가액과 세액 분리 표기

절대 하지 말 것: "부가세 포함 2천만원" 식 모호한 표기

2.6 원천세 3.3% vs 부가세 10% 구분

| 구분 | 원천세 3.3% | 부가세 10% |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 사업소득(프리랜서 개인, 간이과세자 일부) | 과세사업자 용역 |
| 공제자 | 지급자(고객사)가 원천징수 후 송금 | 공급자(데미안)가 수령 후 분기 신고·납부 |
| 세금계산서 | 발행 안 함 (원천징수영수증) | 반드시 발행 |
| 데미안 경우 | 해당 없음 (일반 과세사업자 기준) | 해당 |

핵심: 데미안이 일반 과세사업자 법인/개인사업자로 세금계산서 발행 체계면 원천세 3.3% 공제는 없어야 한다. 고객사가 원천징수하려 하면 "저희는 과세사업자라 세금계산서 발행합니다" 라고 정정.

만약 고객사 규정상 원천세 공제가 필수라면 → 그 고객은 데미안을 "프리랜서 사업소득자"로 처리 중 → 세무사 상담 필수.

2.7 세금계산서 발행 타이밍

| 시점 | 발행일 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Kickoff 청구 | 입금 요청일 당일 또는 입금일 | 공급시기 = 대가를 받기로 한 때 |
| 중간/완료 청구 | 마일스톤 승인일로부터 10일 이내 | 부가세법 시행령 |
| 월 정기 청구 | 매월 말일자 | 월 단위 공급 |

홈택스 전자세금계산서 발행 의무 (개인사업자 연매출 8천만 이상, 법인 전부)

발행 지연 시 가산세 1% (공급가액 기준)

2.8 지연 이자 / 대금 미납 대응

계약서에 연체이자 연 6% 조항 포함 (상법상 상사법정이율)

입금 기한 초과 시 대응 순서:

D+1: 담당자 리마인드 이메일

D+7: 공식 독촉장 (이메일 + 등기)

D+14: 내용증명 발송

D+30: 지급명령 신청 (법원, 소액은 전자소송 가능)

D+60: 민사소송 (변호사 상담)

반드시 할 것: 미납 발생 즉시 추가 작업 중단. "일은 계속 하면서 독촉"은 최악.

2.9 개인사업자 vs 법인 세무 차이

| 항목 | 개인사업자 | 법인 |
| --- | --- | --- |
| 세율 | 종합소득세 6~45% 누진 | 법인세 9~24% |
| 설립 비용 | 무료 | 50~100만원 |
| 신고 주기 | 연 1회(5월) | 연 1회(3월) + 중간예납 |
| 대표 보수 | 전액 본인 | 근로소득 처리 (4대보험) |
| 대외 신뢰도 | 낮음 | 높음 (대기업 계약 유리) |
| 권장 전환 시점 | 연 매출 7천만 초과 지속 시 법인 전환 검토 |  |

2026년 기준 FLOW~ 초기: 개인사업자(일반과세)로 시작 → 연매출 1억 근접 시 세무사와 법인 전환 상담

2.10 연간 매출 신고 체크리스트

[ ] 1월: 전년 4분기 부가세 신고 (1.25까지)

[ ] 2월: 전년 세금계산서 발행 내역 정리, 인건비 지급명세서

[ ] 3월: (법인) 법인세 신고

[ ] 4월: 1분기 부가세 예정신고(법인)

[ ] 5월: (개인) 종합소득세 신고·납부

[ ] 7월: 2분기 부가세 확정신고(7.25까지)

[ ] 10월: 3분기 부가세 예정신고(법인)

반드시 할 것: 월 1회 장부 정리 (수기 or 삼쩜삼/캐시노트). 연말 몰아서 하면 반드시 누락된다.

3. 보안 가이드

3.1 고객사 데이터 분류 3단계

| Level | 분류 | 예시 | 취급 원칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 공개 | 대외 공개정보 | 홈페이지, IR, 보도자료 | 자유 사용 |
| L2 내부 | 직원 대상 문서 | 조직도, 내부 공지, 일반 업무 자료 | NDA 후 취급, 고객사 전용 폴더 |
| L3 기밀 | 비공개·민감 | 재무, 고객DB, 계약서, 개인정보, 전략 | NDA + 별도 확인서, 암호화 필수, 외부 AI 입력 금지 |

L3는 절대 퍼블릭 AI(ChatGPT Free/Plus, Gemini Free, Claude Free 등)에 입력 금지

L3 처리는 Enterprise 플랜 또는 API (학습 거부 설정) 환경에서만

3.2 NDA 체결 전 금지사항 (엄격)

[ ] 고객사 내부 문서 수령 금지 (PPT, Excel, PDF 일체)

[ ] 고객사 시스템 접근 계정 수령 금지

[ ] 고객사 직원 개인정보(명함 제외) 수령 금지

[ ] 업무 대행 시작 금지

[ ] 고객사명·로고 외부 언급 금지

허용: 공개 정보 기반 브레인스토밍, 일반론적 컨설팅 조언, NDA 초안 교환

3.3 AI 플랫폼 선택 원칙

3.3.1 학습 반영 차단 확인법

| 플랫폼 | 학습 차단 가능 플랜 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT | Team / Enterprise / API | 설정 → Data Controls → "Improve model for everyone" OFF |
| Claude | Team / Enterprise / API | 기본값으로 학습 미사용 (Anthropic 정책) |
| Gemini | Workspace (Business/Enterprise) / Vertex AI | Workspace는 기본 학습 차단. 개인 Gemini는 학습에 사용됨 |
| Copilot (M365) | Copilot for M365 (유료) | 테넌트 데이터 학습 미사용 |

반드시 할 것: 고객사 프로젝트 착수 전, 사용할 플랫폼의 플랜·설정 캡처 → 프로젝트 폴더에 저장 (감사 증빙)

3.3.2 플랫폼별 데이터 정책 요약 (2026년 4월 현재)

ChatGPT Free/Plus: 기본적으로 학습에 사용 (opt-out 가능하나 고객사 데이터 입력 부적합)

ChatGPT Team/Enterprise: 학습 미사용, SOC 2, GDPR, 데이터 암호화(전송/저장)

Claude Free/Pro: 학습 미사용이 기본값 (Anthropic). 단, 신고된 대화는 검토 가능

Claude Team/Enterprise: 학습 미사용 보장, BAA(의료) 지원, SOC 2 Type II

Gemini (개인): 학습 사용 (18세 이상 기본). 고객 데이터 입력 금지

Gemini for Workspace: 학습 미사용, 고객 데이터 격리

Vertex AI / Azure OpenAI: 학습 미사용, 리전 선택 가능, 기업용 표준

FLOW~ 표준: L2 이상 데이터는 반드시 Team/Enterprise/API 등급에서만 처리.

3.4 프롬프트 로그 관리

[ ] 고객사별 전용 폴더 구조: clients/{고객사명}/{프로젝트코드}/logs/

[ ] 로그 저장 포맷: 날짜-시간-사용모델-요약.md

[ ] 로컬 저장소 디스크 암호화 (BitLocker/FileVault) 필수

[ ] 클라우드 저장 시 고객사 전용 폴더 + 접근 권한 최소화

[ ] 프로젝트 종료 시 30일 내 파기, 파기 증빙서 발행

파기 증빙서 양식: 파기일자, 대상 폴더/파일 목록, 파기 방법(영구삭제/덮어쓰기/HDD 물리파기), 담당자 서명

3.5 개인정보 가명처리 (2025 개정 개인정보보호법 대응)

가명처리 원칙:

직접 식별자 제거: 성명, 주민번호, 전화번호, 이메일, 주소 → 완전 제거 또는 해시

간접 식별자 일반화: 나이 → 연령대(30대), 정확주소 → 시/구, 정확급여 → 급여대(5천만대)

재식별 방지: k-익명성 (k≥5) 확보 권장

절대 하지 말 것: "이름만 가리면 된다" 수준의 마스킹

3.6 민감정보 취급 금지 원칙

다음은 FLOW~ 컨설팅 범위에서 원칙적으로 입력·처리 금지:

건강·의료 정보

신용·금융 계좌·신용카드 정보

사상·신념·정치적 견해

노동조합·정당 가입

성생활·성적 지향

유전자·생체인식 정보

범죄경력

주민등록번호

고객사가 이런 데이터 분석을 요청할 경우 → 별도 계약 + 개인정보 영향평가(PIA) + 법무 자문 필수.

3.7 Shadow AI 탐지·양성화

고객사 내부에 승인 없이 쓰이는 AI를 파악하는 절차:

설문: 전 직원 익명 설문 ("어떤 AI 도구를 업무에 쓰고 계신가요?")

로그 분석: 방화벽/프록시 로그에서 AI 서비스 도메인 접속 추출

인터뷰: 부서장 5~10명 1:1

리스크 평가: 각 도구의 데이터 노출 범위·빈도 스코어링

양성화 정책: 승인 목록(Whitelist) 발표 + 교육 + 모니터링

3.8 NIST AI RMF 체크리스트 (20항목)

GOVERN (거버넌스, 5)

[ ] AI 정책 문서화

[ ] 역할·책임 정의 (Owner, Reviewer)

[ ] 윤리·안전 원칙 수립

[ ] 제3자 AI 공급망 관리

[ ] 사고 보고 체계

MAP (맥락 파악, 5)

[ ] AI 사용 목적 명시

[ ] 이해관계자 식별

[ ] 리스크 카테고리 분류

[ ] 법규 적용 여부 확인

[ ] 영향받는 대상(직원·고객) 매핑

MEASURE (측정, 5)

[ ] 정확성 메트릭 정의

[ ] 편향(Bias) 테스트

[ ] 견고성(Robustness) 테스트

[ ] 개인정보 노출 테스트

[ ] 출력 설명가능성 평가

MANAGE (관리, 5)

[ ] 리스크 대응 우선순위

[ ] 모니터링 체계

[ ] 사고 대응 계획

[ ] 사용자 피드백 루프

[ ] 정기 재평가(분기 1회)

3.9 EU AI Act 리스크 분류 (간단 맵핑)

| 리스크 등급 | 예시 | 컨설팅 대응 |
| --- | --- | --- |
| 금지 (Unacceptable) | 사회적 점수 매김, 조작형 AI | 프로젝트 거절 |
| 고위험 (High-risk) | 채용, 신용평가, 의료진단 | 적합성 평가 + 문서화 필수 |
| 제한적 (Limited) | 챗봇, 딥페이크 | 투명성 고지 의무 |
| 최소 (Minimal) | 스팸필터, 게임AI | 자발 규약 권장 |

한국 기업이어도 EU 시민 대상 서비스면 EU AI Act 적용. 확인 필수.

3.10 국내 AI기본법(2026 시행) 대응 포인트

고영향 AI 사전 고지 의무: 채용, 대출, 의료, 행정 등에 AI 쓸 경우 이용자에게 고지

생성형 AI 산출물 표시 의무: AI 생성물에 "AI 생성" 워터마크·라벨

영향평가 의무: 공공·고영향 AI는 사전 영향평가

국내 대리인 지정: 해외 AI 사업자는 국내 대리인 필수

벌칙: 위반 시 최대 3천만원 과태료

FLOW~ 컨설팅 산출물에 "AI 활용 시 고지 문구 템플릿"을 포함할 것.

3.11 사고 대응 프로토콜 (72시간)

유출·해킹·오남용 사고 발생 시:

T+0h   : 사고 인지
T+1h   : 내부 긴급 공지 (데미안 → 프로젝트팀)
T+4h   : 피해 범위 1차 파악 (어떤 데이터, 몇 명, 어떤 경로)
T+8h   : 고객사 담당자 공식 통보 (전화 + 이메일)
T+24h  : 격리·차단 조치 완료, 증거 보전
T+48h  : 상세 조사 보고서 초안
T+72h  : 개인정보보호위원회 신고 (개인정보 유출 시 의무)
T+7d   : 정식 사고 보고서 + 재발방지 대책
T+30d  : 영향받은 당사자 개별 통지 (법령 요구 시)

반드시 할 것: 사고 발생 시 즉시 로그·메시지·파일 보존. 삭제는 증거인멸로 가중처벌.

신고 의무: 개인정보 1천명 이상 유출 시 개인정보보호위원회 + KISA 신고

4. 시스템 가이드

4.1 고객사 협업 도구별 도입 패턴

| 고객사 표준 | 데미안 대응 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| MS365 + Teams | Guest 계정 발급 요청, Teams 전용 채널, OneDrive 공유 폴더 | Copilot 사용 여부 확인 |
| Google Workspace | Guest 초대, Shared Drive, Meet 사용 | 개인 Gmail 혼용 금지 |
| Notion | 워크스페이스 게스트로 초대, 페이지 권한 최소화 | 개인 Notion과 분리 |
| Slack | Single-Channel Guest (무료) 또는 Multi-Channel Guest | DM 남용 금지, 공식은 채널 |

4.2 각 도구별 AI 기능 설정

| 도구 | AI 기능 | 활성화 시 확인 |
| --- | --- | --- |
| M365 Copilot | Word/Excel/Teams 내 Copilot | 고객사 테넌트 정책 확인, 테넌트 데이터 학습 차단 |
| Google Gemini for Workspace | Docs/Sheets/Meet | Workspace는 학습 차단 기본 |
| Notion AI | Q&A, 요약, 작성 | 고객사 동의 없인 개인정보 입력 금지 |
| Slack AI | 요약, 검색 | Enterprise Grid에서만 활성화 권장 |

원칙: 고객사 도구의 AI 기능은 고객사 관리자의 명시적 허용 하에만 사용

4.3 API 키 관리 원칙

원칙 1: 고객사 프로젝트에 사용되는 API 키는 고객사 명의로 발급받아 사용한다.

원칙 2: 데미안 개인 계정의 API 키를 고객사 작업에 쓰지 않는다. (과금·감사·위탁 위반)

원칙 3: API 키는 절대 코드에 하드코딩하지 않는다. .env + .gitignore 필수

원칙 4: API 키 로테이션 주기 — 3개월마다 1회, 프로젝트 종료 시 즉시 폐기

원칙 5: 위탁 금지 — 고객사가 API 키를 데미안에게 "알아서 써주세요" 하고 넘기면 반드시 위임장·위탁계약서 작성

키 저장: 1Password / Bitwarden / 클라우드 Secret Manager 사용. 평문 메모 금지.

4.4 프로젝트 작업 환경 표준

4.4.1 폴더 구조

D:\00 Antigravity\ACTIVE\{프로젝트코드}_{고객사명}\
  ├── 01_contract/       계약서, NDA, SOW, 청구서
  ├── 02_input/          고객 제공 자료 (원본 불변)
  ├── 03_work/           작업 중간 산출물
  ├── 04_deliverables/   최종 납품물 (버전 관리)
  ├── 05_logs/           AI 프롬프트 로그
  ├── 06_meetings/       회의록
  └── README.md          프로젝트 개요 + 연락처 + 링크

4.4.2 파일 네이밍 규칙

YYYYMMDD_{프로젝트코드}_{문서종류}_{버전}_{작성자이니셜}.{ext}
예: 20260409_FAXW01_SOW_v1.2_DM.pdf

공백·한글 파일명 가능하나 버전·날짜 필수

최종본은 _FINAL, 제출본은 _SUBMIT 접미사

4.4.3 버전 관리

문서: v0.1 (초안) → v0.9 (검토) → v1.0 (납품) → v1.1 (수정)

코드: Git 필수. 고객사 프로젝트는 Private 리포지토리.

중간 백업: Git + 클라우드 이중화

4.5 산출물 전달 표준

| 산출물 유형 | 포맷 | 전달 채널 | 보호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고서 | PDF (편집본은 Word/Notion) | 고객사 공식 이메일 or 공유드라이브 | PDF 암호 or 링크 만료 |
| 데이터/Excel | xlsx | 공유드라이브 | 시트 암호 권장 |
| 코드 | Git zip 또는 Private Repo 초대 | Git | Repo 권한 관리 |
| 워크숍 자료 | PPTX + PDF | 공유드라이브 | PDF 버전 배포 |

절대 하지 말 것: 카톡·개인 메신저·개인 Gmail로 산출물 전달

반드시 할 것: 암호는 별도 채널(문자/전화)로 전달

4.6 데미안 로컬 환경 체크리스트

[ ] Windows BitLocker 활성화 (디스크 암호화)

[ ] 로그인 암호 + Windows Hello(지문/PIN)

[ ] 모든 주요 계정 2FA 활성화 (Google / Microsoft / GitHub / Notion / Slack / 은행 / 세금)

[ ] 패스워드 매니저 사용 (1Password / Bitwarden)

[ ] 자동 백업: 외장 HDD(주 1회) + 클라우드(실시간)

[ ] OS·브라우저·주요 앱 자동 업데이트

[ ] 안티바이러스 / Windows Defender 활성

[ ] 화면 자동 잠금 (5분)

[ ] 공용 WiFi 사용 시 VPN 필수

[ ] 노트북 도난 대비 원격 삭제 설정 (Find My Device)

[ ] 고객사 데이터는 별도 암호화 컨테이너(VeraCrypt)에 저장

4.7 원격 협업 도구 보안 설정

Zoom/Teams/Meet: 대기실 활성화, 비밀번호 필수, 녹화는 양측 동의 후, 녹화파일은 L2 취급

Slack/Discord: 2FA 필수, DM 남용 금지, 외부 공유 링크 만료일 설정

공유드라이브: 링크 공유 대신 "특정 사용자 지정" 권한, 만료일 설정, 다운로드 권한 최소화

이메일: S/MIME 또는 PGP(고객사 요청 시), 외부 발송 시 제목에 [프로젝트코드] 태그

부록

A. 수주 단계별 빠른 체크리스트

리드 → Kickoff 30분 체크

[ ] 리드 24h 내 회신 완료

[ ] 1차 미팅 어젠다 선송부

[ ] 제안서 유효기간 30일 명시

[ ] NDA 상호형, 유효기간 2~3년

[ ] SOW 10항목, 완료기준 6요소

[ ] 본계약 책임한계·보증제외 조항 포함

[ ] Kickoff 3영업일 전 NDA·본계약 서명본 완료

[ ] 착수금 30% 입금 확인

B. 견적 작성 빠른 공식

(시니어 MD × 100만) + (주니어 MD × 60만)
  × 1.15 (버퍼)
  × 1.10 (VAT)
= 총 청구액

C. 보안 긴급 연락망 (사고 발생 시)

개인정보보호위원회: 국번없이 182

KISA 인터넷침해대응센터: 국번없이 118

경찰청 사이버수사국: 국번없이 182

법률 자문: _____________ (사전 계약 필요)

사이버 보험: _____________ (가입 권장)

D. 절대 하지 말 것 TOP 10 (냉장고 문에 붙여라)

NDA 전 고객 문서 수령

모호한 산출물 정의로 SOW 체결

책임 한계 조항 없는 본계약

VAT 별도 표기 누락

ChatGPT Free/Plus에 고객 데이터 입력

개인 API 키로 고객 프로젝트 수행

카톡으로 산출물 전달

암호화 없는 노트북으로 고객사 방문

구두로 범위 외 요청 수락

사고 발생 후 72시간 방치

E. 반드시 할 것 TOP 10

NDA 서명본 Kickoff 3영업일 전 수령

SOW 산출물 6요소 (포맷/분량/내용/언어/납품물/완료판정) 명시

본계약 책임 상한 = 계약금액 조항 포함

모든 견적에 "VAT 10% 별도" 명시

착수금 30% 입금 후 본격 착수

L2 이상 데이터는 Team/Enterprise/API에서만

고객사별 전용 폴더 + 디스크 암호화

모든 변경은 CR 서면 승인 후 반영

월 1회 장부·청구 정리

프로젝트 종료 30일 내 데이터 파기 증빙서 발행

문서 관리

작성: 2026-04-09

검토 주기: 분기 1회

다음 검토 예정: 2026-07-09

법령·세율 변경 시 즉시 갱신